## Matrice
MATRICE DE RESPONSABILITE BIM
Proposition de depart a contredire, ligne par ligne. Lisez la feuille Mode d'emploi avant de remplir.
Projet : | (a completer) |  | Version / date : | (a completer)
Etape | Applicable | Tache | Livrable attendu | Maitre d'ouvrage | AMO BIM | Architecte (mandataire) | BE Structure | BE Techniques | Entreprise generale | Sous-traitant | Exploitant | Jalon | Controle | Pourquoi ce choix (a discuter)
1. Evaluation et besoins | oui | Exprimer les besoins d'information d'exploitation | OIR / AIR | RA | C | [5 empty] | C | Avant consultation |  | Le maitre d'ouvrage est seul a savoir ce qu'il voudra pouvoir faire du batiment dans dix ans. L'exploitant est consulte, pas decisionnaire.
1. Evaluation et besoins | oui | Rediger le protocole d'information | Protocole | A | R | I | I | I |  |  | I | Avant consultation |  | Piece contractuelle : elle est ecrite par celui qui redige le marche, avant toute consultation.
1. Evaluation et besoins | oui | Fixer le standard d'information | Standard | A | R | C | C | C |  |  | I | Avant consultation |  | Une regle imposee a tous se fixe avant que quiconque produise. Les equipes sont consultees, pas approbatrices.
1. Evaluation et besoins | oui | Ecrire les methodes et procedures de production | Methodes et procedures | A | R | C | C | C |  |  | I | Avant consultation |  | Meme logique que le standard : le mode d'emploi precede la partie.
1. Evaluation et besoins | oui | Mettre en place et administrer le CDE | CDE operationnel | A | R | I | I | I | I | I | I | Avant consultation |  | LIGNE LA PLUS CONTESTEE. La norme l'attribue a la partie designante. En pratique le CDE est souvent fourni par un intervenant qui partira en emportant la maitrise de l'information. Si vous deviez, ecrivez ce qu'il advient des donnees a sa sortie.
2. Appel d'offres | oui | Rediger les exigences d'echange d'information | EIR | A | R | I | I | I |  |  | C | Consultation |  | L'assistant redige, le maitre d'ouvrage repond de ce qu'il exige. Le laisser approuver ses propres exigences revient a se noter soi-meme.
2. Appel d'offres | oui | Definir les criteres d'acceptation des livrables | Annexe EIR | A | R | C | C | C |  |  | C | Consultation |  | La norme demande de preparer les criteres d'evaluation EN MEME TEMPS que les exigences. Decider apres reception revient a juger sur l'impression.
2. Appel d'offres | oui | Etablir la matrice d'affectation des taches de gestion | Matrice d'affectation | A | R | I | I | I |  |  | I | Consultation |  | Dit qui assure les fonctions de gestion de l'information, cote client comme cote equipes. A ne pas confondre avec la presente matrice.
3. Reponse a l'appel d'offres | oui | Produire la convention BIM pre-designation | BEP pre-designation | I | C | RA | C | C |  |  |  | Remise des offres |  | C'est une proposition, pas un engagement d'equipe constituee. Le candidat qui pilote en repond seul.
3. Reponse a l'appel d'offres | oui | Etablir la matrice de responsabilite de haut niveau | Matrice haut niveau | I | C | RA | C | C |  |  |  | Remise des offres |  | Volontairement grossiere : l'equipe definitive n'est pas connue. Ne pas la confondre avec la version detaillee.
3. Reponse a l'appel d'offres | oui | Evaluer sa capacite et sa competence | Evaluation de capacite | I | C | RA | R | R |  |  |  | Remise des offres |  | Une capacite s'evalue la ou elle existe. Le mandataire qui remplit cette case pour ses cotraitants produit une declaration d'intention. Ligne la plus facile a survoler, et celle qui predit le mieux la suite.
3. Reponse a l'appel d'offres | oui | Identifier les risques d'information | Registre des risques | I | C | RA | C | C |  |  |  | Remise des offres |  | Sert a evaluer une offre, donc existe avant qu'elle soit retenue.
3. Reponse a l'appel d'offres | oui | Proposer le plan de mobilisation | Plan de mobilisation | I | C | RA | C | C |  |  |  | Remise des offres |  | Decrit ce qui se passera SI le candidat est retenu : ecrit avant de l'etre.
4. Designation | oui | Completer la convention apres designation | BEP post-designation | A | C | R | C | C |  |  | I | Designation |  | C'est celle qui s'applique. Le maitre d'ouvrage approuve puisqu'elle engage sa commande.
4. Designation | oui | Etablir la matrice de responsabilite detaillee | Matrice detaillee | A | C | R | C | C |  |  | I | Designation |  | Le present document. Le detail suppose de connaitre les personnes, donc impossible avant attribution.
4. Designation | oui | Emettre les exigences en cascade vers les intervenants | (L)EIR | I | C | RA | C | C |  |  |  | Designation |  | L'exigence du client s'arrete au premier niveau si le mandataire ne la retraduit pas vers ceux qui produisent reellement.
5. Mobilisation | oui | Consolider le calendrier d'information | MIDP | A | C | R | C | C |  |  | I | Designation + 1 mois |  | Agrege les plans des equipes : suppose que les equipes existent.
5. Mobilisation | oui | Produire les plans de livraison par equipe | TIDP | I | C | A | R | R | R |  |  | Designation + 1 mois |  | Chaque equipe engage ses propres livraisons. Le mandataire approuve et consolide, il ne s'engage pas a leur place.
5. Mobilisation | oui | Fixer le decoupage en fichiers et en zones | Note de decoupage | I | C | RA | C | C | C |  |  | Avant modelisation |  | Conditionne l'assemblage, le phasage et les quantitatifs. Decide apres le debut de la modelisation, il impose de tout reprendre. Passez l'entreprise de C a R si le phasage est connu d'avance.
5. Mobilisation | oui | Fixer le point de base et le georeferencement | Note de calage | I | C | RA | I | I | I |  |  | Avant modelisation |  | L'erreur la moins couteuse a eviter et la plus couteuse a decouvrir en reunion de coordination.
5. Mobilisation | oui | Eprouver les echanges avant de produire | Test d'echange | I | C | RA | R | R |  |  |  | Avant modelisation |  | L'etape supprimee pour gagner deux semaines, et qui en coute deux mois plus tard.
6. Production collaborative | oui | Produire le modele architecture | Modele ARC | I | I | RA | C | C |  |  |  | Chaque jalon |  | Le producteur repond de son propre modele.
6. Production collaborative | oui | Produire le modele structure | Modele STR | I | I | A | R | C |  |  |  | Chaque jalon |  | Le BE produit, le mandataire approuve : il repond devant le client des livrables de son equipe.
6. Production collaborative | oui | Produire les modeles techniques | Modele TEC | I | I | A | C | R |  |  |  | Chaque jalon |  | Meme logique que la structure.
6. Production collaborative | oui | Controler son propre modele avant partage | Rapport d'autocontrole | I | I | RA | R | R | R |  |  | Avant chaque depot |  | La seule ligne ou tous les producteurs sont R. L'autocontrole n'est pas delegable : sans lui, l'audit devient le premier controle du projet et arrive trop tard.
6. Production collaborative | oui | Assembler la maquette federee | Maquette federee | I | C | RA | C | C |  |  |  | Chaque jalon |  | Assembler sans fusionner : chacun reste maitre de son modele.
6. Production collaborative | oui | Detecter et diffuser les conflits | Rapport / BCF | I | C | RA | C | C |  |  |  | Chaque jalon |  | Detecter n'est pas coordonner : la diffusion doit etre nominative et suivie.
6. Production collaborative | oui | Arbitrer les conflits non resolus | PV d'arbitrage | C | C | RA | C | C | C |  |  | Chaque jalon |  | LIGNE DONT L'ABSENCE COUTE LE PLUS CHER. Les conflits qui restent bloquent parce qu'aucun des deux ne veut ceder. Sans A ici, le conflit remonte de reunion en reunion et finit sur le chantier.
6. Production collaborative | oui | Approuver le passage a l'etat partage | Visa interne | I | C | RA | C | C | C |  |  | Avant chaque partage |  | Porte de la collaboration : l'information est assez sure pour que d'autres travaillent dessus.
6. Production collaborative | oui | Autoriser le passage a l'etat publie | Visa client | A | R | C | I | I | I |  | I | Chaque jalon |  | Publier, c'est autoriser un usage : chiffrer, construire, exploiter. Cette autorisation engage celui qui paiera les consequences.
6. Production collaborative | oui | Auditer les livraisons recues | Rapport d'audit | A | R | I | I | I | I |  | C | Chaque jalon |  | On n'audite pas un modele, on audite un ecart aux exigences ecrites a l'etape 2.
7. Livraison du modele | oui | Renseigner les donnees d'exploitation des equipements | Donnees d'equipement | I | C | C | C | C | R | R | A | Reception |  | Dissociation volontaire : celui qui detient l'information n'est pas celui qui en a besoin. Si l'exploitant n'est pas A, personne ne verifie l'utilisabilite avant la reception.
7. Livraison du modele | oui | Constituer le recolement | Modele recole | A | C | C | C | C | R | R | C | Reception |  | Recoler n'est pas renommer : livrer le modele d'execution sous un autre nom decrit des intentions, pas un ouvrage.
7. Livraison du modele | oui | Livrer le dossier des ouvrages executes | DOE / PIM | A | C | C | C | C | R | C | C | Reception |  | Un DOE ne se fabrique pas, il se recolte. Une tache de constitution en fin de planning est l'aveu d'une reconstitution.
8. Cloture | oui | Transferer l'information utile vers l'exploitation | AIM | I: A; C: C; R: C; A: R | Cloture |  | Le transfert est un tri, pas une copie. L'exploitant realise puisque c'est lui qui vivra avec le resultat.
8. Cloture | oui | Archiver et capitaliser | Archive + retour d'experience | A | R | C | C | C | C | C | C | Cloture |  | L'etape la moins pratiquee de la serie, parce qu'elle intervient quand les equipes sont parties. Sans elle, le projet suivant repart d'une page blanche.

## Intervenants
LES INTERVENANTS DE VOTRE PROJET
Renommez ces intitules pour votre operation, puis reportez-les dans les en-tetes de la feuille Matrice.
Nommez des FONCTIONS, jamais des personnes : les gens changent de projet, les roles restent.
Colonne | Intitule (a adapter) | Role dans la serie ISO 19650
E | Maitre d'ouvrage | Celui qui commande et qui recoit. Partie designante.
F | AMO BIM | Assiste le maitre d'ouvrage. Instruit et recommande, n'autorise pas.
G | Architecte (mandataire) | Pilote l'equipe de conception. Partie designee principale.
H | BE Structure | Produit le modele de structure. Partie designee.
I | BE Techniques | Produit les modeles techniques. Partie designee.
J | Entreprise generale | Pilote l'equipe de travaux. Partie designee principale.
K | Sous-traitant | Execute un lot au sein de l'equipe de travaux.
L | Exploitant | Recevra l'ouvrage et vivra avec l'information livree.

## Mode d'emploi
LA MATRICE DE RESPONSABILITE, MODE D'EMPLOI
Les cinq valeurs
R Realise le travail. Plusieurs R sur une meme ligne est normal.
A Approuve et rend compte. UN SEUL par ligne, toujours.
RA Realise ET approuve, quand c'est la meme partie. La regle le prevoit explicitement.
C Consulte AVANT la decision. Consulter apres, c'est informer.
I Informe APRES. Ne bloque rien, ne valide rien.
Les deux seules regles
1. Exactement un A (ou un RA) par ligne. Zero : personne n'assume. Deux : chacun se croit couvert par l'autre.
2. Au moins un R par ligne. Une tache que personne ne realise n'est pas une tache.
La colonne Controle applique la premiere regle automatiquement et passe en rouge si le compte n'est pas bon.
Comment s'en servir
Remplissez-la a plusieurs, a voix haute. Une matrice ecrite seul puis diffusee n'engage que son auteur :
les desaccords qu'elle doit reveler n'apparaissent qu'en la lisant ensemble.
Annexez-la a la convention BIM. Une matrice annexee a rien n'est pas opposable.
Rouvrez-la aux jalons. Une matrice figee au demarrage decrit un projet qui n'existe plus au bout de six mois.
Colonne Applicable : mettez non plutot que de supprimer la ligne, le raisonnement reste visible.
Adapter a la taille de l'operation
L'ISO 19650-2 demande une application proportionnee a l'echelle et a la complexite du projet.
Petite operation : fusionnez les colonnes, desactivez les lignes de production, gardez l'arbitrage et la publication.
Dix lignes discutees valent mieux que trente-six recopiees.
Grande operation : une colonne par cotraitant reel, et dupliquez la matrice par marche, conception puis travaux.
AVERTISSEMENT
Ce document est une proposition de depart, pas une reference normative. Il reprend la logique de la serie
ISO 19650 sans en etre une traduction officielle, et ne remplace ni un conseil juridique ni la lecture des textes.
Chaque ligne doit etre arbitree pour votre operation. Utilise tel quel sans discussion, il produira un
document conforme dont personne ne se servira.
bim-reference.mathieu-luyten.workers.dev/ressources/matrice-de-responsabilite/